## SPRINT
ID_SPRINT | NOMBRE | CREACION | FECHA_INICIO | FECHA_CIERRE
0 | Backlog | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13
1 | Sprint 01 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-14
2 | Sprint 02 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-12-30
3 | Sprint 03 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-12-30
4 | Sprint 04 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-12-30
5 | Sprint 05 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-12-30
6 | Sprint 06 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-12-30
7 | Sprint 07 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-12-30
8 | Sprint 08 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-12-30
9 | Sprint 09 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-12-30
10 | Sprint 10 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-12-30

## EPICAS
ID_EPICA | NOMBRE | ID_PROYECTO | PUNTOS | CREACION
1 | Sesiones | 1 | 142 | 2021-08-13
2 | Dashboard | 1 | 57 | 2021-12-06
3 | Personal | 1 | 37 | 2021-08-13
4 | Producto | 1 | 342 | 2021-08-13
5 | Inventario | 1 | 0 | 2021-08-13
6 | Ventas | 1 | 0 | 2021-08-13
7 | Caja | 1 | 0 | 2021-08-13
8 | Reportes | 1 | 0 | 2021-12-06

## FEATURES
ID_FEATURE | NOMBRE | ID_EPICA | PUNTOS | CREACION
1 | Usuarios | 1 | 57 | 2021-08-13
2 | Autorización | 1 | 45 | 2021-08-13
3 | Imágenes | 1 | 20 | 2021-08-13
4 | Personal Basico | 1 | 20 | 2021-08-13
5 | Sucursal | 2 | 57 | 2021-08-13
6 | Personal Completo | 3 | 37 | 2021-08-13
7 | Categoria | 4 | 57 | 2021-08-13
8 | Subcategoria | 4 | 57 | 2021-08-13
9 | Laboratorio | 4 | 57 | 2021-08-13
10 | Composicion | 4 | 57 | 2021-08-13
11 | Proveedor | 4 | 57 | 2021-08-13
12 | Producto | 4 | 57 | 2021-08-13

## USER_STORIES
ID_USER_STORY | NOMBRE | ID_FEATURE | DETALLE | PUNTOS PLANEADOS | PUNTOS COMPLETADOS | TAREAS PLANEADAS | TAREAS COMPLETADAS | COSTO PRESUPUESTADO | COSTO REAL | AVANCE | CREACION
1 | CRUD Usuario | 1 |  | 57 | 30.6923 | 13 | 7 | 311.25 | 311.25 | 53.85% | 2021-08-13
2 | API Token | 2 |  | 37 | 0 | 9 | 0 | 256.25 | 256.25 | 0% | 2021-08-13
3 | Implementar bearer autentication | 2 |  | 8 | 0 | 4 | 0 | 173.75 | 173.75 | 0% | 2021-08-13
4 | Subir y Ver Imágenes | 3 |  | 20 | 10 | 4 | 2 | 85 | 85 | 50% | 2021-08-13
5 | Crear Personal | 4 |  | 20 | 0 | 4 | 0 | 177.5 | 177.5 | 0% | 2021-08-13
6 | CRUD Sucursal | 5 |  | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2021-08-13
7 | CRUD Personal | 6 |  | 37 | 0 | 9 | 0 | 60 | 60 | 0% | 2021-08-13
8 | CRUD Categoria | 7 |  | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2021-08-13
9 | CRUD Subcategoria | 8 |  | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2021-08-13
10 | CRUD Laboratorio | 9 |  | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2021-08-13
11 | CRUD Composicion | 10 |  | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2021-08-13
12 | CRUD Proveedor | 11 |  | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2021-08-13
13 | CRUD Producto | 12 |  | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2021-08-13

## GENERAL
ID_PERSONA | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | PRIMER NOMBRE | OTROS NOMBRES | SHORT | SEXO | NACIMIENTO | CORREO | CORREO CORPORATIVO | ID_EQUIPO | ID_AREA | ID_EQUIPO | NOMBRE | CREACION | ID_AREA | NOMBRE DE AREA | DETALLE | CREACION | ID_PROYECTO | NOMBRE DE PROYECTO | DETALLE | CONTRATISTA | CONTACTO | UBICACIÓN | CREACION
sluis | LUIS | MENDOZA | SAMUEL |  | Samuel Luis | M | 1998-01-20 | luismendoza.samuel@gmail.com |  | 1 | 1 | 1 | EQUIPO FUNDADOR | 2021-08-13 | 1 | BACKEND |  | 2021-08-13 | 1 | R & S Systemphar | Sistema de Gestión de Farmacias |  |  |  | 2021-08-13
jporlles | PORLLES | PARDO | JULIO | HAGI | Julio Porlles | M |  | juli@gmail.com |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 | FRONTEND |  | 2021-08-13
kmacalupu | MACALUPU | HONORIO | KEVIN | JESUS | Kevin Macalupu | M |  | luismendoza.samuel@gmail.com |  | 1 | 3 |  |  |  | 3 | SERVIDORES |  | 2021-08-13

## TAREAS
ID_TAREA | NOMBRE | ID_USER_STORY | ID_SPRINT | ID_CATEGORIA | PUNTOS | ID_PERSONA | CREACION | FECHA_ENTREGA_PLANEADA | FECHA_INICIO_REAL | FECHA_ENTREGA_REAL | DIAS TIEMPO DE CICLO | ID_ESTADO | ESTADO | COSTO PRESUPUESTADO | COSTO REAL | F_ACTUALIZACION
1 | Prototipo | 1 | 1 | 1 | 3 | jporlles | 2021-08-17 | 2021-08-16 | 2021-08-16 15:00 | 2021-08-17 18:00 | 1.125 | 4 | COMPLETADO | 22.5 | 22.5 | 2021-08-13
2 | Diagrama de BD | 1 | 1 | 2 | 2 | sluis | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 15:50 | 2021-08-18 19:00 | 1.1319 | 4 | COMPLETADO | 25 | 25 | 2021-08-13
3 | API Endpoints | 1 | 1 | 5 | 2 | sluis | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 0 | 4 | COMPLETADO | 3.75 | 3.75 | 2021-08-13
4 | Api GET Usuario | 1 | 1 | 7 | 5 | sluis | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 0 | 4 | COMPLETADO | 65 | 65 | 2021-08-13
5 | Api POST Usuario | 1 | 1 | 7 | 5 | sluis | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 0 | 4 | COMPLETADO | 65 | 65 | 2021-08-13
6 | Api PUT Usuario | 1 | 1 | 7 | 5 | sluis | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 0 | 4 | COMPLETADO | 15 | 15 | 2021-08-13
7 | Api DELETE Usuario | 1 | 1 | 7 | 5 | sluis | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 0 | 4 | COMPLETADO | 15 | 15 | 2021-08-13
8 | Vista Crear Usuario | 1 | 1 | 6 | 5 | jporlles | 2021-08-17 | 2021-08-21 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 22.5 | 22.5 | 2021-08-13
9 | Vista Listar Usuarios | 1 | 1 | 6 | 5 | jporlles | 2021-08-17 | 2021-08-16 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 22.5 | 22.5 | 2021-08-14
10 | Vista Actualizar Usuario | 1 | 1 | 6 | 5 | jporlles | 2021-08-17 | 2021-08-17 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 25 | 25 | 2021-08-14
11 | Vista Eliminar Usuario | 1 | 1 | 6 | 5 | jporlles | 2021-08-13 | 2021-08-17 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 22.5 | 22.5 | 2021-08-14
12 | Test Despliegue | 1 | 1 | 10 | 5 | sluis | 2021-08-13 | 2021-08-17 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 3.75 | 3.75 | 2021-08-14
13 | Test Aceptacion | 1 | 1 | 11 | 5 | jporlles | 2021-08-13 | 2021-08-17 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 3.75 | 3.75 | 2021-08-14
14 | Prototipo | 2 | 2 | 1 | 3 | jporlles | 2021-08-22 | 2021-08-30 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 65 | 65 | 2021-08-22
15 | Diagrama de BD | 2 | 2 | 2 | 2 | sluis | 2021-08-22 | 2021-08-30 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 65 | 65 | 2021-08-22
16 | API Endpoints | 2 | 2 | 5 | 2 | sluis | 2021-08-22 | 2021-08-30 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 15 | 15 | 2021-08-22
17 | Api Login | 2 | 2 | 7 | 5 | sluis | 2021-08-22 | 2021-08-30 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 15 | 15 | 2021-08-22
18 | Api Signup | 2 | 2 | 7 | 5 | sluis | 2021-08-22 | 2021-08-30 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 22.5 | 22.5 | 2021-08-22
19 | Vista Registrar Usuario | 2 | 2 | 6 | 5 | jporlles | 2021-08-22 | 2021-08-30 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 22.5 | 22.5 | 2021-08-22
20 | Vista Iniciar Sesion | 2 | 2 | 6 | 5 | jporlles | 2021-08-22 | 2021-08-30 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 25 | 25 | 2021-08-22
21 | Test Despliegue | 2 | 2 | 10 | 5 | sluis | 2021-08-22 | 2021-08-30 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 22.5 | 22.5 | 2021-08-22
22 | Test Aceptacion | 2 | 2 | 11 | 5 | jporlles | 2021-08-22 | 2021-08-30 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 3.75 | 3.75 | 2021-08-22
23 | Api Implementar bearer en modulo usuario | 3 | 10 | 7 | 2 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-20 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 3.75 | 3.75 | 2021-12-06
24 | Vista Implementar bearer en modulo usuario | 3 | 10 | 6 | 2 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-20 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 77.5 | 77.5 | 2021-12-06
25 | Api Implementar bearer en modulos restantes | 3 | 10 | 7 | 2 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-20 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 77.5 | 77.5 | 2021-12-06
26 | Vista Implementar bearer en modulos restantes | 3 | 10 | 6 | 2 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-20 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 15 | 15 | 2021-12-06
27 | Api POST imagen | 4 | 7 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2021-12-02 11:58 | 2021-12-02 23:58 | 0.5 | 4 | COMPLETADO | 15 | 15 | 2021-12-01
28 | Api GET imagen | 4 | 7 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2021-12-02 13:58 | 2021-12-02 23:58 | 0.41667 | 4 | COMPLETADO | 22.5 | 22.5 | 2021-12-01
29 | Vista subir imagen | 4 | 7 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-01 | 2021-12-03 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 22.5 | 22.5 | 2021-12-01
30 | Vista ver imagen | 4 | 7 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-01 | 2021-12-03 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 25 | 25 | 2021-12-01
31 | Prototipo | 7 | 6 | 1 | 3 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 22.5 | 22.5 | 2021-12-06
32 | Diagrama de BD | 7 | 6 | 2 | 2 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 3.75 | 3.75 | 2021-12-06
33 | API Endpoints | 7 | 6 | 5 | 2 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 3.75 | 3.75 | 2021-12-06
34 | Api GET Personal | 5 | 6 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 77.5 | 77.5 | 2021-12-06
35 | Api POST Personal | 5 | 6 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 77.5 | 77.5 | 2021-12-06
36 | Api PUT Personal | 7 | 6 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 15 | 15 | 2021-12-06
37 | Api DELETE Personal | 7 | 6 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 15 | 15 | 2021-12-06
38 | Vista Crear Personal | 5 | 6 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG | 22.5 | 22.5 | 2021-12-06
39 | Vista Listar Personal | 5 | 6 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
40 | Vista Actualizar Personal | 7 | 6 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
41 | Vista Eliminar Personal | 7 | 6 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
42 | Test Despliegue | 7 | 6 | 10 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
43 | Test Aceptacion | 7 | 6 | 11 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
44 | Prototipo | 6 | 8 | 1 | 3 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
45 | Diagrama de BD | 6 | 8 | 2 | 2 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
46 | API Endpoints | 6 | 8 | 5 | 2 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
47 | Api GET Sucursal | 6 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
48 | Api POST Sucursal | 6 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
49 | Api PUT Sucursal | 6 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
50 | Api DELETE Sucursal | 6 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
51 | Vista Crear Sucursal | 6 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
52 | Vista Listar Sucursal | 6 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
53 | Vista Actualizar Sucursal | 6 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
54 | Vista Eliminar Sucursal | 6 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
55 | Test Despliegue | 6 | 8 | 10 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
56 | Test Aceptacion | 6 | 8 | 11 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
57 | Prototipo | 8 | 8 | 1 | 3 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
58 | Diagrama de BD | 8 | 8 | 2 | 2 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
59 | API Endpoints | 8 | 8 | 5 | 2 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
60 | Api GET Categoria | 8 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
61 | Api POST Categoria | 8 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
62 | Api PUT Categoria | 8 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
63 | Api DELETE Categoria | 8 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
64 | Vista Crear Categoria | 8 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
65 | Vista Listar Categoria | 8 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
66 | Vista Actualizar Categoria | 8 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
67 | Vista Eliminar Categoria | 8 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
68 | Test Despliegue | 8 | 8 | 10 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
69 | Test Aceptacion | 8 | 8 | 11 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
70 | Prototipo | 9 | 8 | 1 | 3 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
71 | Diagrama de BD | 9 | 8 | 2 | 2 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
72 | API Endpoints | 9 | 8 | 5 | 2 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
73 | Api GET Subcategoria | 9 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
74 | Api POST Subcategoria | 9 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
75 | Api PUT Subcategoria | 9 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
76 | Api DELETE Subcategoria | 9 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
77 | Vista Crear Subcategoria | 9 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
78 | Vista Listar Subcategoria | 9 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
79 | Vista Actualizar Subcategoria | 9 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
80 | Vista Eliminar Subcategoria | 9 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
81 | Test Despliegue | 9 | 8 | 10 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
82 | Test Aceptacion | 9 | 8 | 11 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
83 | Prototipo | 10 | 8 | 1 | 3 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
84 | Diagrama de BD | 10 | 8 | 2 | 2 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
85 | API Endpoints | 10 | 8 | 5 | 2 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
86 | Api GET Laboratorio | 10 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
87 | Api POST Laboratorio | 10 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
88 | Api PUT Laboratorio | 10 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
89 | Api DELETE Laboratorio | 10 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
90 | Vista Crear Laboratorio | 10 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
91 | Vista Listar Laboratorio | 10 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
92 | Vista Actualizar Laboratorio | 10 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
93 | Vista Eliminar Laboratorio | 10 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
94 | Test Despliegue | 10 | 8 | 10 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
95 | Test Aceptacion | 10 | 8 | 11 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
96 | Prototipo | 11 | 8 | 1 | 3 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
97 | Diagrama de BD | 11 | 8 | 2 | 2 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
98 | API Endpoints | 11 | 8 | 5 | 2 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
99 | Api GET Composicion | 11 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
100 | Api POST Composicion | 11 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
101 | Api PUT Composicion | 11 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
102 | Api DELETE Composicion | 11 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
103 | Vista Crear Composicion | 11 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
104 | Vista Listar Composicion | 11 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
105 | Vista Actualizar Composicion | 11 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
106 | Vista Eliminar Composicion | 11 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
107 | Test Despliegue | 11 | 8 | 10 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
108 | Test Aceptacion | 11 | 8 | 11 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
109 | Prototipo | 12 | 8 | 1 | 3 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
110 | Diagrama de BD | 12 | 8 | 2 | 2 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
111 | API Endpoints | 12 | 8 | 5 | 2 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
112 | Api GET Proveedor | 12 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
113 | Api POST Proveedor | 12 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
114 | Api PUT Proveedor | 12 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
115 | Api DELETE Proveedor | 12 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
116 | Vista Crear Proveedor | 12 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
117 | Vista Listar Proveedor | 12 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
118 | Vista Actualizar Proveedor | 12 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
119 | Vista Eliminar Proveedor | 12 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
120 | Test Despliegue | 12 | 8 | 10 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
121 | Test Aceptacion | 12 | 8 | 11 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
122 | Prototipo | 13 | 8 | 1 | 3 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
123 | Diagrama de BD | 13 | 8 | 2 | 2 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
124 | API Endpoints | 13 | 8 | 5 | 2 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
125 | Api GET Producto | 13 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
126 | Api POST Producto | 13 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
127 | Api PUT Producto | 13 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
128 | Api DELETE Producto | 13 | 8 | 7 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
129 | Vista Crear Producto | 13 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
130 | Vista Listar Producto | 13 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
131 | Vista Actualizar Producto | 13 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
132 | Vista Eliminar Producto | 13 | 8 | 6 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
133 | Test Despliegue | 13 | 8 | 10 | 5 | sluis | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06
134 | Test Aceptacion | 13 | 8 | 11 | 5 | jporlles | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  |  | 1 | BACKLOG |  |  | 2021-12-06

## REGISTRO_TAREA
ID_TAREA | ID_ESTADO | F_REGISTRO | ESTADO | CONCAT
1 | 2 | 2021-08-14 12:30 | POR HACER | 1-POR HACER
1 | 3 | 2021-08-16 15:00 | EN PROGRESO | 1-EN PROGRESO
1 | 4 | 2021-08-17 18:00 | COMPLETADO | 1-COMPLETADO
2 | 2 | 2021-08-16 19:00 | POR HACER | 2-POR HACER
2 | 3 | 2021-08-17 15:50 | EN PROGRESO | 2-EN PROGRESO
2 | 4 | 2021-08-18 19:00 | COMPLETADO | 2-COMPLETADO
3 | 3 | 2021-08-21 | EN PROGRESO | 3-EN PROGRESO
3 | 4 | 2021-08-21 | COMPLETADO | 3-COMPLETADO
4 | 3 | 2021-08-21 | EN PROGRESO | 4-EN PROGRESO
4 | 4 | 2021-08-21 | COMPLETADO | 4-COMPLETADO
5 | 3 | 2021-08-21 | EN PROGRESO | 5-EN PROGRESO
5 | 4 | 2021-08-21 | COMPLETADO | 5-COMPLETADO
6 | 3 | 2021-08-21 | EN PROGRESO | 6-EN PROGRESO
6 | 4 | 2021-08-21 | COMPLETADO | 6-COMPLETADO
7 | 3 | 2021-08-21 | EN PROGRESO | 7-EN PROGRESO
7 | 4 | 2021-08-21 | COMPLETADO | 7-COMPLETADO
27 | 3 | 2021-12-02 11:58 | EN PROGRESO | 27-EN PROGRESO
27 | 4 | 2021-12-02 23:58 | COMPLETADO | 27-COMPLETADO
28 | 3 | 2021-12-02 13:58 | EN PROGRESO | 28-EN PROGRESO
28 | 4 | 2021-12-02 23:58 | COMPLETADO | 28-COMPLETADO

## ESTADO_TAREA
ID_ESTADO | NOMBRE | CREACION
1 | BACKLOG | 2021-08-13
2 | POR HACER | 2021-08-13
3 | EN PROGRESO | 2021-08-13
4 | COMPLETADO | 2021-08-13

## CATEGORIA_TAREA
ID_CATEGORIA | NOMBRE | CREACION
1 | Prototipo | 2021-08-13
2 | Diagrama de BD | 2021-08-13
3 | Diagrama de clases UML | 2021-08-13
4 | Estructura de aplicación (modulos) | 2021-08-13
5 | API Endpoints | 2021-08-13
6 | Desarrollo Frontend | 2021-08-13
7 | Desarrollo Backend | 2021-08-13
8 | Pruebas del modulo | 2021-08-13
9 | Pruebas de rendimiento y estrés | 2021-08-13
10 | Pruebas de despliegue | 2021-08-13
11 | Pruebas de Aceptación | 2021-12-06